## Slide 1: Розробка ідей для проектів прикордонного співпробітництва
Вступ до проблеми, зацікавлені сторони та аналіз цілей
Програма Басейну Чорного Моря, Інформаційний Семінар
Одеса, 21 Липня 2016 – Херсон, 22 Липня 2016

## Slide 2: Що ви бажаєте вдосконалити?

## Slide 3
ЩО Є ПРОБЛЕМАМИ?
  Аналіз проблем є початковим етапом проектної ідентифікації : ваш проект визначає звичайну проблему (наприклад, міжнародне забруднення) або втрачену можливість (наприклад, обмежений доступ до зовнішніх ринків), ситуація має бути поліпшена у кінці проекту у порівнянні з початковою!
  Перевірте чи досягає проблема транскордонного виміру у відповідності з пріоритетами програми!
Не достатньо виявити проблему, необхідно проаналізувати її причини та відповідні наслідки
  Перш за все, опишіть негативну ситуацію та не намагайтесь відразу її вирішити, зазвичай існує де-кілька шляхів вирішити проблему!
  Ви маєте оглянути усі причини проблеми, не зважаючи на те, що ви будете зосереджені тільки на де-яких з них у вашому проекті (інші, можливо, мають бути враховані в зовнішніх ризиках проекту та припущеннях)
Аналіз проблем
Notes: Notes for trainers (suggested comments):
Focus on the importance of a good analysis of the problem causes/effects hierarchy before jump into looking for solutions
Applicant will not solve all problems, will attack a key one asuming others don’t get worse so as to get positive impact

## Slide 4
Problem analysis: building the problem “tree”
CAUSES
EFFECTS
Notes: Note to trainer:
- Building the problem tree is a visual tool, methodological approach to organise/synthetise the causes-effects relationships of a key problem.
- This example is extracted from EuropeAid PCM guidelines. In this case the focal (starter) problem is “River water quality is deteriorating”. Please see at the end of this presentation another example that can be used alternatively.

## Slide 5: На кого впливає негативна ситуація?

## Slide 6
Аналіз зацікавлених сторін
ЧИЯ ЦЕ ПРОБЛЕМА?
Проаналізуйте на кого має вплив проблема- посередньо чи безпосередньо – або хто зацікавлений: люди, групи людей, установи або фірми (місцева влада, агентство з охорони довкілля, фермери ) = зацікавлені сторони
  Перевірте транскордонний вплив : чи є зацікавлені сторони в де-кількох країнах Чорноморського Басейну?
  Проаналізуйте вплив проблеми на різні зацікавлені сторони: різні групи мають різноманітні проблеми, потужності та інтереси (які іноді суперечать один одному) - вони мають бути зрозумілі і враховані в процесі визначення проблеми
  Сторони-консультанти від початку та протягом розробки проекту!
Notes: Notes for trainers (suggested comments):
- Зацікавлені сторони: зазвичай, вважаються різноманітні суб-групи, такі як місцева/регіональна влада, туристичні агентства/бізнес (у туристичному проекті), культурні установи (у культурному проекті) навіть якщо проект серед Громадських Організацій!
- Не вважайте, що знаєте позиції зацікавлених сторін, консультуйте їх!

## Slide 7: Що може бути покращеною ситуацією?

## Slide 8
Аналіз цілі
ЩО ТАКЕ ЦІЛІ?
  Негативні ситуації «проблемного дерева», перетворені в позитивні досягнення= цілі
  Методологічний підхід :
  Огляньте бажану ситуацію у майбутньому (коли усі проблеми вирішені)
  Ілюструйте зв’язок “засіб-ціль”
  Проведіть аналіз потенційних цілей, безумовно заснованних на вирішенні цілого ряду визначенних пріоритетних проблем
  Забеспечте основу для стратегічного аналізу проекту!

## Slide 9
Objective analysis: building the “objective tree”
MEANS
ENDS
Notes: Note to trainer: This example is extracted from EuropeAid PCM guidelines. An alternative example is proposed at the end of the presentation (use one or the other for illustration, not both as participants will in any case also train on their own problem).

## Slide 10: Які зміни ви зможете внести в межах Програм з Прикордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства?

## Slide 11
Стратегічний аналіз
ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБУ ВАШОЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ
  Чи необхідно вирішувати усі ідентифіковані проблеми/цілі або тільки де-які ?
Яка мета (и) не може (уть) бути досягнені, при вирішенні тільки на національному/регіональному/місцевому рівні та потребують ПКС?
  Що дійсно може бути забезпечене в межах фінансових можливостей кола Басейну Чорного Моря?
  Це сприятиме індикаторам програми?
  Яким чином це грунтується на попередніх/фактичних/запланованих діях в цій галузі? Можливе взаємне доповнення/синергія/дублювання?Можливість використовувати досвід?
Notes: Примітка до коментарів доповідача:
- Не все можливо вирішити в межах ЄІС ПКС Басейну Чорного Моря, н з 1 проектом! Необхідно визначити реальну стратегію для проекту!

## Slide 12: На кого вплинуть бажані зміни або хто може посприяти?

## Slide 13
Аналіз зацікавлених сторін
Зацікавлені сторони
Хто отримає користь?
Кого втратимо?
Посередньо (Цільова аудиторія)
Безпосередньо/довгостроково(кінцеві Бенефіціари)
Який вони мають потенціал або мотивацію щоб внести зміни?
Які дії зможуть задовольнити їх інтереси та потреби?
Notes: Примітка до коментарів доповідача:
Зацікавлені сторони: зазвичай, вважаються різноманітні суб-групи, такі як місцева/регіональна влада, туристичні агентства/бізнес (у туристичному проекті), культурні установи (у культурному проекті) навіть якщо проект серед Громадських Організацій!
- Не вважайте, що знаєте позиції зацікавлених сторін, консультуйте їх!

## Slide 14: Тож потренуймося за допомогою аналізу проблеми та цілі щодо пріоритетів Програми Басейну Чорного Моря!

## Slide 15
Аналіз проблеми – Робоча група за пріоритетом
Придумайте основні транскордонні проблеми, що мають відношення до пріоритету та оберіть одну окрему головну проблему– пишіть на жовтій картці
Визначте відповідні проблеми стосовно головної проблеми– пишіть на жовтих картках
Встановіть ієрархію причин та наслідків– прикріпіть відповідні картки на папері фліпчарта і проведіть стрілочки від причин до наслідків
Визначте на кого впливає кожна проблема –пишіть на рожевих картках та прикріпіть поруч з кожною відповідною проблемою.
  Подумайте над існуючими проблемами, не майбутніми чи уявні!
  Позиція проблеми в ієрархії не відображає її важливість!
  Проблема – не відсутність вирішення, але негативна ситуація (наприклад “зернові культури наповнені шкідниками”- це проблема, “відсутність доступних пестицидів”- ні)!
Notes: Show based on the model presented before

## Slide 16
Аналіз цілі– Робоча група за пріоритетом
Переформулюйте усі негативні ситуації аналізу проблем в позитивні ситуації, які бажані та дійсно досяжні – пишіть на зелених картках
Зобразіть на папері фліпчарту - у відповідності з визчаненою проблемою
Перевірте зв'язок «засіб-ціль» щоб гарантувати достовірність та повноту ієрархії: якщо необхідно, перегляньте твердження, додайте нові цілі (засоби), щоб досягти мети на наступному вищому рівні, видаліть цілі, які ви не вважаєте відповідними або необхідними
  Дайте оцінку впливу на зацікавлені сторони (позитивна-негативна, дійсне залучення?) – пишіть на рожевих картках та прикріпіть до відповідної цілі
  Перевірте взаємозалежність з іншими відповідними ініціативами у тому ж полі (національні/місцеві органи влади, інші програми, фінансовані ЄС…) –пишіть на блакитних картках і прикріпіть до відповідної цілі