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спільним засіданням керівного 
комітету та робочої групи з розробки проектів Стратегії Миколаївської області 
на 2021-2027 роки та 
плану заходів 2021-2023 роки 
(від 22.05.2019 року)

План-графік
етапів з розробки проектів 
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року  
та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки

	Терміни
	Етапи та заходи

	лютий -квітень 2019 р.
	0. Підготовчий етап
· Прийняття рішення обласною радою про початок розроблення регіональної стратегії
· Оголошення на офіційному веб-сайті про початок розроблення регіональних стратегій розвитку до 2027 року
· Утворення робочої групи та керівного комітету, визначення головного розробника (Розпорядження голови ОДА про уповноваження Керівного Комітету розробити Стратегію)

	травень 2019 р.
	1. Засідання Керівного комітету та Робочої групи:
· Ознайомлення з методологією стратегічного планування 
· Затвердження плану-графіку з розробки Стратегії
· Надання старту з організації процесу збору даних та проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону, основних тенденцій та проблем 

	травень-червень
2019 р.
	2. Проведення стратегічного аналізу
· Організація процесу збору даних та проведення аналізу і опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку регіону

	червень
2019 р.
	3. Засідання Керівного комітету та Робочої групи:
· Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу області 
· Визначення порівняльних переваг, викликів та ризиків для проведення SWOT – аналізу

	червень 2019 р.
	4. Розробка елементів Стратегії:
· Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків
·  Розробка SWOT-матриці
· Формулювання сценаріїв розвитку та стратегічного бачення 

	липень 2019 р.
	5. Засідання Керівного комітету та Робочої групи: 
· Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків 
· Визначення пріоритетів смарт-спеціалізації
· Підготовка проекту структури стратегічних цілей, напрямів та завдань Стратегії

	серпень 2019 р.
	6. Робота над формуванням проекту Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії, розробка тексту Стратегії)

	серпень – вересень 2019 р.
	7. Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії 
· Подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
· Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку
· Коригування проекту Стратегії відповідно до звіту про стратегічну екологічну оцінку

	вересень 2019 р.
	8. Засідання Керівного комітету та Робочої групи: 
· Презентація та обговорення проекту Стратегії 
· Оголошення щодо підготовки та збору  проектів до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 
· Визначення критеріїв відбору проектів для Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії

	вересень 2019 р.
	9. Проведення громадських обговорень проекту Стратегії 

	жовтень-листопад 2019 р.
	10. Доопрацювання тексту Стратегії з урахуванням внесених пропозицій.

Розгляд та затвердження на черговій сесії обласної ради Стратегії

	грудень 2019 р. – січень 2020 р.
	11. Збір (мобілізація) проектних ідей до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії:
· Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність до визначених критеріїв відбору
· Створення матриці проектних ідей

	лютий 2020 р.
	12. Засідання робочих (експертних) груп 
Розгляд  переліку технічних завдань (ТЗ) на проекти регіонального розвитку, структурованих відповідно до завдань та тематики програм Плану заходів 

	лютий-березень 2020 р.
	13. Розробка Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії:
· Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок проектів і їх узгодження, розробка документу «Проект заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії»

	квітень 2020 р.
	14. Презентація та обговорення плану реалізації стратегії на засіданні Керівного Комітету та Робочої групи 

	квітень- травень 2020 р.
	15. Доопрацювання Плану
Збір і опрацювання пропозицій та розробка кінцевого тексту плану реалізації стратегії

	червень 2020 р.
	16. Розгляд на черговій сесії обласної ради та затвердження Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії






