ЗАТВЕРДЖЕНО

спільним засіданням керівного

комітету та робочої групи з розробки проектів Стратегії Миколаївської області

на 2021-2027 роки та

плану заходів 2021-2023 роки

(від 22.05.2019 року)

План-графік

етапів з розробки проектів

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року  
та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки

| Терміни | Етапи та заходи |
| --- | --- |
| лютий -квітень 2019 р. | 0. Підготовчий етап - Прийняття рішення обласною радою про початок розроблення регіональної стратегії - Оголошення на офіційному веб-сайті про початок розроблення регіональних стратегій розвитку до 2027 року - Утворення робочої групи та керівного комітету, визначення головного розробника (Розпорядження голови ОДА про уповноваження Керівного Комітету розробити Стратегію) |
| травень 2019 р. | 1. Засідання Керівного комітету та Робочої групи: - Ознайомлення з методологією стратегічного планування - Затвердження плану-графіку з розробки Стратегії - Надання старту з організації процесу збору даних та проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону, основних тенденцій та проблем |
| травень-червень 2019 р. | 2. Проведення стратегічного аналізу - Організація процесу збору даних та проведення аналізу і опису основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку регіону |
| червень 2019 р. | 3. Засідання Керівного комітету та Робочої групи: - Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу області - Визначення порівняльних переваг, викликів та ризиків для проведення SWOT – аналізу |
| червень 2019 р. | 4. Розробка елементів Стратегії: - Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків - Розробка SWOT-матриці - Формулювання сценаріїв розвитку та стратегічного бачення |
| липень 2019 р. | 5. Засідання Керівного комітету та Робочої групи: - Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків - Визначення пріоритетів смарт-спеціалізації - Підготовка проекту структури стратегічних цілей, напрямів та завдань Стратегії |
| серпень 2019 р. | 6. Робота над формуванням проекту Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії, розробка тексту Стратегії) |
| серпень – вересень 2019 р. | 7. Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії - Подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки - Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку - Коригування проекту Стратегії відповідно до звіту про стратегічну екологічну оцінку |
| вересень 2019 р. | 8. Засідання Керівного комітету та Робочої групи: - Презентація та обговорення проекту Стратегії - Оголошення щодо підготовки та збору проектів до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії - Визначення критеріїв відбору проектів для Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії |
| вересень 2019 р. | 9. Проведення громадських обговорень проекту Стратегії |
| жовтень-листопад 2019 р. | 10. Доопрацювання тексту Стратегії з урахуванням внесених пропозицій. Розгляд та затвердження на черговій сесії обласної ради Стратегії |
| грудень 2019 р. – січень 2020 р. | 11. Збір (мобілізація) проектних ідей до Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії: - Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність до визначених критеріїв відбору - Створення матриці проектних ідей |
| лютий 2020 р. | 12. Засідання робочих (експертних) груп Розгляд переліку технічних завдань (ТЗ) на проекти регіонального розвитку, структурованих відповідно до завдань та тематики програм Плану заходів |
| лютий-березень 2020 р. | 13. Розробка Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії: - Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок проектів і їх узгодження, розробка документу «Проект заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії» |
| квітень 2020 р. | 14. Презентація та обговорення плану реалізації стратегії на засіданні Керівного Комітету та Робочої групи |
| квітень- травень 2020 р. | 15. Доопрацювання Плану Збір і опрацювання пропозицій та розробка кінцевого тексту плану реалізації стратегії |
| червень 2020 р. | 16. Розгляд на черговій сесії обласної ради та затвердження Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії |